## 工作表1
序号 | 内容 | 周期 （day） | 学习目标 | 学习资料
第一天 | 新人见面会 | 1 | 互相了解期望 |  |  |  |  | 服务端
工具 | eclipse | 1 | 能够使用eclipse开发调试java程序，熟练使用eclipse快捷键 | Eclipse下载
| svn | 1 | 了解svn的基本概念、使用，高级主题，分支与合并 | svnbook
| git | 2 | Git历史、基础、分支 | Git教程 | 图解Git | Pro Git | // 3者取其1学习
| maven | 1 | Maven中文指南1-14章节 | Maven中文指南
基础 | Java | 8 | 基本语法、类与对象、继承&接口、异常&日志、集合&文件&多线程 | 《Java核心技术 卷I：基础知识》
| Spring | 3 | 通过xml配置bean，通过注解、xml配置方法拦截（1、2、3、5章节） | 《Spring开发手册》
| IBatis | 2 | 结合Spring能够将一个Java对象通过Ibatis存储到数据库中 | Ibatis SqlMap入门教程 |  | Ibatis SqlMap开发指南
中间件 | HSF | 2 | 使用HSF Standalone模式启动Provider/Subscriber，实现消费端调用 | HSF新人手册for 2.x
服务容器 | CuntaoIC | 1 | 结合上面所学内容了解CuntaoIC代码结构，在其中修改代码进行调试 | 代码分支
服务练习 | 增加一个服务 | 4 | 结合业务开发一个服务，包括服务从开发、测试、发布上线各个环节 | 师兄辅导
J2EE | http | 1 | 了解http概念，request、response，session和cookie | http |  |  |  | Web
| servlet | 1 | 了解servlet的生命周期，filter、listener的概念
| jetty | 1 | 能够使用jetty部署web应用，通过浏览器访问一个web服务
node | node
plover
前端 | HTML | [6 empty] | 前端
JS/Jquery
CSS
模块练习 | 页面模块开发
Review | Review准备 | [6 empty] | Review
Review